## 主控板功能需求V1.0
需求编号 | 需求名称 | 需求描述 | 会议确认情况 | 需求状态 | 优先级 | 复杂度 | 实现版本 | 备注
RP1 | 指示灯功能 | 一颗RGB灯 1、充电，绿色慢闪 2、充满，绿色长亮 3、没电，红色慢闪 4、寻狗模式，狂闪
RP2 | 按键功能 | 关机模式下长按5s进入开机模式，开机要有声音和灯光增加仪式感 开机模式下长按5s进入关机模式，关机要有提示音
RP3 | 联网功能 | 基于ML307C模组主控二次开发，使用AT指令实现交互，应用层协议采用MQTT，数据格式采用JSON，采用一型一密方式鉴权，设备具有唯一ID，APP通过绑定唯一ID建立数据通路，与平台交互的协议后续由平台提供 按协议即可
RP4 | 定位功能 | 1、定位上报模式如下 寻狗模式：5s/次，要有超时 常用模式：实时定位，定位频率30s/次 省电模式：定位频率5min/次 超级省电模式：此模式下默认休眠，查看设备时再启动定位，APP下发定位指令才定位一次。 2、定位可上报当前GPS定位状态、当前连接卫星个数、运动速度和单日运动公里数；
RP5 | 蜂鸣器功能 | 接收到响铃启动指令后启动蜂鸣提醒，接收到响铃关闭指令后关闭蜂鸣
RP6 | 充放电管理 | 可以采集电池电压，上报当前剩余电量，电量低时默认进入休眠模式，ADC检测
RP7 | 麦克风功能 | 预留功能
RP8 | 扬声器功能 | 预留功能

## 开发环境需求2 (hidden)
A工程-开发环境需求跟踪矩阵
| 项目代号： |  | 项目编号： |  | 更新日期： | 2012-08-29
需求模块 | 需求名称 | 需求编号 | 需求描述 | 变更类型 | 需求状态 | 优先级 | 实现版本
需求模块: 工程管理; 需求名称: 新建工程; 需求描述: 新建工程，指定工程文件名，创建相关工程文件 | Citect以DBF管理相关工程文件
| 打开工程 |  | 打开工程管理文件
| 保存工程 |  | 保存当前文件
| 另存工程 |  | 将当前文档另存为其他名字
| 复制工程 |  | 将指定文件复制到另一文件，复制内容包含所有工程文件
| 删除工程 |  | 删除指定工程或文件
| 版本管理 |  | 在复制工程的基础上添加工程版本号编辑及版本说明
| 备份工程 |  | 将指定工程备份
| 工程属性编辑 |  | 更改工程属性，如密码保护
运行环境配置 | 配置本机IP、用户名 |  | 配置当前工程运行计算机IP、用户名
| 运行模块选择 |  | 选择当前工程运行计算机上将会运行的模块规模），默认模块包括：工程管理、用户管理、IO配置、页面配置，其他模块为可选模块
| 模块属性 |  | 指定所选模块的主备角色和规模大小、或者在运行环境时，报警模块或报表模块是否可调用，指定当前计算机上将会运行的模块规模（主要是IO点数，页面多少），
| 模块配置检查 |  | 出现主备IO配置、数据库配置时，应当检查几个工程是否冲突
| 计算机资源配置 |  | 根据工程功能和性能分配适当的系统资源
时间同步 | 时间同步服务器 |  | 支持局域网时间同步主机或从机功能，二选一。
用户管理 | 用户组管理 |  | 添加、删除、修改用户组，用户组可访问的对象权限，页面权限等级
| 用户管理 |  | 添加、删除、修改用户，用户必须属于某一用户组，用户组可访问的对象权限，页面权限等级，低于或等于用户组权限
| 用户信息 |  | 修改当前用户信息。（所有用户均可操作，但不可修改权限）
| 权限分级 |  | 设置每个用户的权限级别（暂时分为管理员与一般用户）
| 自定义权限 |  | 可自定义权限级别（增加、删除级别），并可分配每个功能模块权限。
| 用户验证 |  | 进入系统前需进行登陆验证，并根据操作员级别进行权限分配
IO配置 | IO点管理 |  | 以标签形式管理IO，设置IO点标签名，权限，导入其他监控系统标签，支持导出标签
| 内部变量管理 |  | 以标签管理，内部变量命名，用以产生计算或者逻辑量
| IO点配置 |  | IO点协议选择，协议参数选取
| 内部接口定义 |  | 允许调试读取缓冲区IO数据
数据库配置 | 实时数据库配置 |  | 配置实时数据库所保存IO点，数据库映射规则、域规则、编码规则（支持用户自定义数据编码、分组），设定数据库访问权限
| 历史数据库配置 |  | 配置历史数据库所保存IO点，数据库映射规则、域规则、编码规则（支持用户自定义数据编码、分组），设定数据库访问权限
| 数据库转换 |  | 支持EXCEL、ACCESS、SQL等常见数据库之间的转换
页面配置 | 页面管理 |  | 新建、复制、另存页面（支持页面另存为模板）
| 页面属性 |  | 页面大小，背景颜色，各个页面运行次序，页面权限
| 图层管理 |  | 用不同的图层管理层叠对象的显示状态，可选择透明度
| 添加对象 |  | 添加、删除、修改对象，如点、线、面、多边形、圆弧、库符号，支持位图和矢量图
| 编辑对象 |  | 支持对象组合、拆分，图像转换（矢量图到位图），对象权限
| 库管理 |  | 将行业符号标准成库符号，分类后以库的形式进行管理，支持库分类，复制，
| 库编辑 |  | 在库框架内，用页面编辑工具编辑符号属性
| 保存模板 |  | 支持将页面另存为模板，模板内原有对象具有全局性，在库编辑内才能编辑
| 模板管理 |  | 支持模板编辑、模板复制、模板保护
| 对象动作属性 |  | 鼠标选定、点击（左右、单双、上下），键盘字母同时按下控制符对应动作，动作包括动画，隐显，弹出页面
报警配置 | 远程设置 |  | 支持远程设置所有连接的仪表（继电器设置、电度清零、对时等）
| 一键复制 |  | 可一键复制设置到所有同类型仪表
| 报警设备管理 |  | 将文件作为设备，以设备形式管理报警输出，可添加多个报警设备
| 报警点设置 |  | 设置报警点的各限定值，报警级别（对应确认级别），报警点对应报警设备，
| 报警逻辑设置 |  | 设置报警点逻辑关系，如报警过滤器等
| 报警确认配置 |  | 手动对时及定时对时功能
报表配置 | 报表设备管理 |  | 以设备形式管理报表输出，支持RTF，excel等自建报表模板，输出文档至指定文件夹
| 报表属性 |  | 设置报表输出时间间隔
| 报表逻辑设置 |  | 设置报警点逻辑，如报警过滤器等
日志管理 | 指定运行环境是否可以更改日志管理
指定日志记录的范围
指定日志记录触发条件
设备管理 | 设备数据库 管理 |  | 录入设备编号、设备出厂时间、启用时间、上次检修时间、售后电话、责任人、质保期等信息
| 设备管理 策略 |  | 指定维修策略，事件驱动型、定时检修型。
| 逾期处理 |  | 逾期未维修告警，通知责任人、延时期外通知主管
Web服务器配置 | 实时数据访问
历史数据访问
报表数据访问
| 报警数据访问 |  | 可将报警信息通过手机短信等方式通知相关人员。（可购置短信猫）
运行环境更改
Email服务器配置 | 报警报表输出
项目需求情况汇总：
值 项 | 数量 | 百分比
总需求 | 59 | N/A
原有需求 | 0 | 0%
新增需求 | 0 | 0%
修改需求 | 0 | 0%
删除需求 | 0 | 0%
V0.1版 | 0 | 0%
V0.2版 | 0 | 0%
V0.3版 | 0 | 0%
V0.4版 | 0 | 0%
未计划 | 0 | 0%
V0.1版：
2012年国庆节前
系统框架
V0.2版：
2012年10月26日
数据采集与保存
V0.3版：
2012年11月16日
电能质量分析
后续版本？
V0.4版：
2012年11月30日
报表、完善系统

## 运行环境需求 (hidden)
A工程-运行环境需求跟踪矩阵
| 项目代号： |  | 项目编号： |  | 更新日期： | 2012-08-29
需求模块 | 需求名称 | 需求编号 | 需求描述 | 变更类型 | 需求状态 | 优先级 | 实现版本
工程管理 | 新建工程 |  | 新建工程，指定工程文件名，创建相关工程文件 | 原有 | 已批准 | 高 | V0.1 | Citect以DBF管理相关工程文件
| 另存工程 |  | 将当前文档另存为其他名字 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.1
| 复制工程 |  | 将指定文件复制到另一文件，复制内容包含所有工程文件 | 原有 | 已批准 | 中 | V0.2
| 删除工程 |  | 删除指定工程或文件
| 版本管理 |  | 在复制工程的基础上添加工程版本号编辑及版本说明
| 备份工程 |  | 将指定工程备份
| 工程属性编辑 |  | 更改工程属性，如密码保护 | 原有 | 已建议 | 中 | V0.3
|  |  |  | 新增 | 未商议 | 低 | 未计划
运行环境配置 | 集群角色管理 |  | 配置当前计算机在集群中的位置，定义当前计算机角色，并检查簇配置是否合理
| 运行模块选择 |  | 当前计算机上将会运行的模块，默认模块包括。。。
| 计算机环境配置 |  | 根据工程功能和性能分配适当的系统资源
时间同步 | 时间同步服务器
同步方式
|  |  |  | 原有 | 已批准 | 高 | V0.1
用户管理 | 管理用户 |  | 添加、删除、修改用户。（管理员权限管理） | 原有 | 已批准 | 中 | V0.1
| 修改信息 |  | 修改当前用户信息。（所有用户均可操作，但不可修改权限） | 原有 | 已批准 | 中 | V0.1
| 权限分级 |  | 设置每个用户的权限级别（暂时分为管理员与一般用户） | 原有 | 已批准 | 中 | V0.1
| 自定义权限 |  | 可自定义权限级别（增加、删除级别），并可分配每个功能模块权限。 | 新增 | 未商议 | 低 | 未计划
| 用户验证 |  | 进入系统前需进行登陆验证，并根据操作员级别进行权限分配 | 原有 | 已批准 | 中 | V0.1
IO配置 | IO点管理 |  | 以标签形式管理IO，设置IO点标签名，权限，导入其他监控系统电表，导出标签 | 新增 | 已建议 | 高 | V0.1
| 内部变量管理 |  | 内部变量命名，支持函数类
| IO点配置 |  | IO点协议选择，协议参数选取 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.1
| 内部接口定义 |  | 允许调试读取缓冲区IO数据 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.1
|  |  |  | 新增 | 已建议 | 中 | V0.2
页面配置 | 页面管理 |  | 新建、复制、另存页面（支持页面另存为模板） | 原有 | 已批准 | 高 | V0.2
| 页面属性 |  | 页面大小、背景颜色、各个页面运行次序
| 图层管理 |  | 用不同的图层管理层叠对象的显示状态，可选择透明度
| 添加对象 |  | 添加、删除、修改对象，如点、线、面、多边形、圆弧，支持位图和矢量图 | 新增 | 未商议 | 中 | V0.2
| 库管理 |  | 将行业符号标准成库符号，分类后以库的形式进行管理，支持库分类，复制，
| 库编辑 |  | 在库框架内，用页面编辑工具编辑符号属性
| 编辑对象 |  | 支持对象组合、拆分，图像转换（矢量图到位图）
| 保存模板 |  | 支持将页面另存为模板，模板内原有对象具有全局性，在库编辑 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.3
| 模板管理 |  | 支持模板编辑、模板复制、模板保护等 | 修改 | 已批准 | 中 | V0.2
| 对象动作属性 |  | 选定、点击（左右、单双）对应动作，动作包括动画，隐藏，显现，弹出页面
|  |  |  | 原有 | 已建议 | 高 | V0.2
报警配置 | 远程设置 |  | 支持远程设置所有连接的仪表（继电器设置、电度清零、对时等） | 原有 | 已批准 | 中 | V0.2
| 一键复制 |  | 可一键复制设置到所有同类型仪表 | 新增 | 已建议 | 低 | V0.2
| 报警设备管理 |  | 以设备形式管理报警输出， | 删除 | 已删除 | 低 | 未计划
| 报警点设置 |  | 设置报警点的各限定值，报警级别（对应确认级别） | 新增 | 已建议 | 中 | V0.2
| 报警逻辑设置 |  | 设置报警点逻辑，如报警过滤器等 | 删除 | 未商议 | 低 | 未计划
| 报警确认配置 |  | 手动对时及定时对时功能 | 新增 | 未商议 | 低 | 未计划
报表配置 | 报表设备管理 |  | 动态刷新显示网络拓扑图上所有仪表的实时运行参数（参数可选） | 新增 | 已建议 | 中 | V0.1
| 报表范围设置 |  | 显示实时显示所有基本测量量；显示仪表信息、状态、电压、电流值； | 原有 | 已建议 | 中 | V0.1
| 报表逻辑设置 |  | 显示DI/DO（开关量）状态 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.1
|  |  | 以表盘形式显示电流、电压 | 新增 | 已建议 | 低 | V0.2
|  |  | 显示电流电压矢量图 | 新增 | 已建议 | 低 | V0.2
|  |  | 显示主接线图，并实时刷新主接线上仪表的运行参数 | 删除 | 已删除 | 低 | 未计划
设备管理 | 设备数据库 管理 |  | 检查仪表的电压、电流、功因越限报警，并记录。（以上位机为准） | 原有 | 已批准 | 中 | V0.2
| 设备管理 提示 |  | 对仪表进行电压、电流、功因上、下限设置。支持一键复制所有设置。 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.2
|  |  | 自动弹出报警画面，显示报警信息。（可考虑同时发出报警声） | 新增 | 未商议 | 中 | V0.2
|  |  | 可查询打印历史报警记录报表 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.2
|  |  | 可配置将报警信息通过email方式通知相关人员。 | 新增 | 未商议 | 中 | V0.2
Web服务器配置
|  |  | 可将报警信息通过手机短信等方式通知相关人员。（可购置短信猫） | 新增 | 未商议 | 低 | 未计划
调试环境 | 报文抓取 |  | 将数据库或数据文件进行备份与恢复 | 修改 | 已建议 | 中 | V0.4
|  |  | 使用数据文件保存每个仪表的采集数据，并可将每个仪表的数据打包导出（针对N5），保存时间可选 | 新增 | 已建议 | 高 | V0.3
|  |  | 使用免费软件作为数据库（成本原因）（其他仪表） | 新增 | 未商议 | 高 | V0.2
|  |  | 客户可选大数据保存方案（另外收费），数据可保存数年 | 新增 | 未商议 | 低 | 未计划
|  |  | 对系统、数据进行加密，或系统注册 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.4
实时电能质量分析 | 电能质量分析 |  | 根据7项国标要求，分别对电能质量各项指标进行持续监测与数据分析，包括: PR09.1.1 - 公用电网谐波 PR09.1.2 - 三相电压允许不平衡度 PR09.1.3 - 电力系统频率允许偏差 PR09.1.4 - 电压波动和闪变 PR09.1.5 - 供电电压允许偏差 PR09.1.6 - 暂时过电压和瞬态过电压 PR09.1.7 - 公用电网间谐波 | 修改 | 未商议 | 中 | V0.3
| 导出PQDIF |  | 将电能质量数据导出PQDIF文件 | 修改 | 已建议 | 低 | V0.3
| 电能质量分析图 |  | 各种电能质量和计量数据进行分析和显示与分析 | 原有 | 已建议 | 中 | V0.3
| 故障波形 |  | 故障波形显示分析 | 新增 | 未商议 | 中 | V0.3
统计分析 | 查看超限记录 |  | 分类查询超限记录（仪表、时间、参数可选） | 新增 | 已建议 | 中 | V0.3
| 查看历史电度 |  | 查看历史电度数据 | 新增 | 已建议 | 高 | V0.3
| 数据对比分析 |  | 支持不同仪表的数据对比 | 原有 | 已建议 | 中 | V0.2
| 电能质量历史数据曲线分析 |  | 可查询历史电能质量曲线图（时、日、月、季、年数据），并可打印 PR10.4.1 - 电网频率变化曲线 PR10.4.2 - 基波电压电流变化曲线 PR10.4.3 - 谐波电压电流变化曲线 PR10.4.4 - 电压不平衡度变化曲线 PR10.4.5 - 电流不平衡度变化曲线 PR10.4.6 - 电压电流总畸变率变化曲线 PR10.4.7 - 电压电流有效值变化曲线 PR10.4.8 - 总功率变化曲线 PR10.4.9 - 谐波功率变化曲线 PR10.4.10 - 功率因数变化曲线 PR10.4.11 - 短时/长时闪变值变化曲线 | 原有 | 已建议 | 中 | V0.3
| 电能计量分析 |  | 包含不同仪表的用电量对比分析图 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.2
| 导出Excel |  | 导出采集数据、事件记录、电度报表，对比分析结果 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.2
| 图表方式显示 |  | 用户可选择数字、柱状图、趋势图、单线图等多元化显示； | 原有 | 已批准 | 中 | V0.2
| 电能质量历史数据统计功能 |  | 针对某一监测点各类电能质量指标的统计、分析 PR10.8.1 - 稳态数据统计功能 PR10.8.2 - 暂态数据统计功能 PR10.8.3 - 各类指标统计 PR10.8.4 - 仪表历史存储数据 | 新增 | 未商议 | 低 | 未计划
报表打印 | 仪表报表 |  | 对单个仪表打印基础信息与实时数据报表 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.2
| 电度报表 |  | 打印单个仪表的电能和需量统计报表（日、月、年报表) | 新增 | 已建议 | 中 | V0.2
| 区域电度报表 |  | 可按客户打印仪表电度 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.2
| 电能质量报表 |  | 电能质量综合报表、需量分析报表等，具体包含 PR11.4.1 - 电能质量综合报表 PR11.4.2 - 谐波电压/电流含有率报表 PR11.4.3 - 电压偏差综合报表 PR11.4.4 - 电压闪变综合报表 PR11.4.5 - 电网频率记录报表 PR11.4.6 - 总功率记录报表 PR11.4.7 - 谐波功率记录报表 PR11.4.8 - 三相不平衡度记录报表 PR11.4.9 - 谐波电压电流相位记录报表 PR11.4.10 - 谐波电压电流总畸变率记录报表 PR11.4.11 - 短时闪变记录报表 PR11.4.12 - 长时闪变记录报表 PR11.4.13 - 电能质量月报表 | 原有 | 已建议 | 中 | V0.4
| 自定义报表 |  | 用户可自由选取报表内容 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.3
| PDF导出 |  | 所有打印信息均可导出PDF格式文档 | 原有 | 已批准 | 中 | V0.3
其它 | 界面参数可设 |  | 界面显示的参数可设置，其单位、分辨率也可设 | 新增 | 已建议 | 低 | 未计划
| 实现多语言 |  | 系统分简体中文与英文界面（英文字体建议用Arial） | 新增 | 已批准 | 中 | V0.3
| 多平台可用 |  | 支持Windows（XP、Win 7、Vista 等）和硬盘驱动 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.1
| TCP/IP功能 |  | 可监控PMAC系列的TCP/IP通讯设备、转换器、仪表 | 修改 | 已建议 | 中 | V0.2
| 模拟演示 |  | 内部产生模拟仪表数据供演示 | 新增 | 已建议 | 中 | V0.3
| 对外接口 |  | 软件对外部提供部分功能接口 | 新增 | 已建议 | 低 | 未计划
| 可选择功能模块 |  | 电能质量分析以模块形式提供，灵活配置。 | 新增 | 未商议 | 低 | 未计划
| 集成计费功能 |  | 将电能计费功能（EMS1000)集成到本系统 | 新增 | 未商议 | 低 | 未计划
| Web浏览 |  | 通过浏览器使用系统 | 新增 | 未商议 | 低 | 未计划